**新北市106年度「惜食愛物學農遊」食農體驗活動實施計畫**

**壹、緣起**

新北市教育局自104年開始推動食農教育體驗活動，2年來已辦理相關活動達1,248場次，參與人數也已超過5萬人次，對本市各級學校親師生認識食農、落實食安發揮相當大的助益。本年度為回歸食農樸實生活，並培育親師生惜食謝天的精神，同時打造本市推動食農教育之重點學校，特推出本計畫，以促使本市學校食農教育推動之深化及精緻化，並收永續推廣之效益。

**貳、依據**

新北市106年度「新北田園趣‧良食好farm心」食農教育推廣實施計畫。

**叁、目的**

一、打造本市食農教育重點學校，擴大食農教育推廣效益。

二、推動校內外食農體驗活動，養成師生惜食愛物之精神。

三、累積本市食農教育交流經驗，實踐低碳健康飲食生活。

**肆、辦理單位**

一、主辦單位：新北市政府教育局。

二、承辦單位：新北市汐止區東山國民小學。

三、協辦單位：經評選後獲補助之學校(預計至多15校)。

**伍、實施對象**

新北市公立高中職及國中小。

**陸、實施內容**

一、計畫提交暨評選作業：

(一)計畫提交：本市有意願參與本活動之學校，請先行盤點學校(或周邊社區)可實施食

農體驗活動之場域、各時節所種植之作物及手作加工產品、學校食農教育課程及教

學活動、預期之推廣效益等條件，並依學校欲參與之組別內容，將附件1表格內容

填寫完畢並完成核章後(一式3份)，於106年7月10日(星期一)前(以郵戳為憑)

寄至新北市汐止區東山國民小學總務處涂志賢主任收，逾期恕不受理，聯絡電話：

(02)26416170分機13。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫評選  規模類別 | 補助經常門最高金額 | | 已具備之基本條件 |
| 須達成目標 | 補助額度 |
| **水牛組** | 1.活動參與須達  201人次以上。  2.須辦理其它單位  人員到校體驗活  動至少8場次。 | 11至13萬元 | 1.須能結合周邊社區農(漁、牧)相關產業資源  2.須建立校本食農教育課程架構  3.已有推動150人次以上校際農事體驗活動之辦理經驗 |
| **白鷺組** | 1.活動參與須達  151至200人次。  2.須辦理其它單位  人員到校體驗活  動至少6場次。 | 8至10萬元 | 1.須建立校本食農教育課程架構  2.須設計具趣味性之食農教學活動  3.已有推動100人次以上校際農事體驗活動之辦理經驗 |
| **青蛙組** | 1.活動參與須達  101至150人次。  2.須辦理其它單位  人員到校體驗活  動至少4場次。 | 5至7萬元 | 1.須設計具趣味性之食農教學活動  2.已有推動80人次以上校際農事體驗活動之辦理經驗 |
| **田螺組** | 1.活動參與須達  80人次以上。  2.須辦理其它單位  人員到校體驗活  動至少2場次。 | 4萬元 | 1.須設計具趣味性之食農教學活動  2.已有推動50人次以上校際農事體驗活動之辦理經驗 |

(二)評選：

1.辦理日期：106年7月18日(星期二)前。

2.實施方式：由本局聘請評選委員3人依下列項目進行評選，並擇優錄取至多15校辦

理經費補助事宜。

| 項目 | 說明 | 評比比重  (總分100分) |
| --- | --- | --- |
| 教學性 | 1.活動目標或學習重點是否符合計畫理念。  2.活動中所使用教材是否適用。  3.教學活動與流程設計是否合理。 | 35% |
| 連結性 | 1.學習所得之知識是否能運用於生活。  2.教學規劃是否與他區(校)或當地資源整合。 | 25% |
| 創意性 | 1.教學活動是否具特色與運用創新設計手法。  2.教學內容是否提高學生參與食農之興趣。 | 30% |
| 永續性 | 1.學校食農教育場域之營造，可供師生持續運用。  2.學校食農教育教學活動，具有宣導低碳及健康生活之效益。 | 10% |

二、獲補助學校推廣活動：

(一)辦理期程：自即日起至106年12月。

(二)實施方式：各校得結合學校或社區種植作物之時節，辦理校內或校際農事體驗活動

(如栽植、耕耘、除草、收割等)、食品製作教學活動，每1場次實施時間以4小時為

原則，建議以能有實際產出作(食)品為辦理方向。

(三)**各場次活動應強化宣導吃當令、食在地、低碳、蔬食、惜食等觀念**，並應鼓勵參與

師生彼此分享心得，以累積本市食農教育辦理之成功經驗。

三、成果分享研習活動：

(一)時間：預計於106年12月第2週辦理。

(二)地點：新北市汐止區東山國小。

(三)參與人員：

1.專家委員：聘請學者專家3人出席研習活動提供指導意見。

2.研習人員：本計畫所有獲補助學校皆須派員出席，並開放本市各級學校教師報名參

加，預計錄取至多50人。

(四)進行方式：每校分享時間為20分鐘，並提供食農教育實施教材或製作之加工產品。

四、本案經費編列應注意事項：

(一)本案補助款項為經常門預算，不得購置需列入財產登記之資本門設備。

(二)鐘點費支給標準：

1.授課對象為教師、家長、生態志工時，外聘講師鐘點費以每節1,600元為限，內聘講

師鐘點費以每節800元為限。內聘講師指本局所屬學校教師，非單指本校教師。

2.授課對象為學生，且於上課時間授課時，國中每節課360元，若於課後時間授課時，

國中每節課450元。

(三)雜支：「不含雜支」之總經費5%為上限支用。

(四)加班費：以總經費10%為上限，以每小時200元計。

(五)其他注意事項：

1.用於獎勵之相關費用，不得超過總金額之15%。

2.其他包括教學材料費等可依實際需要增列。

3.請儘量明列單位、數量、單價，避免使用「一式」。

4.補助額度依學校所報名之組別所列經費上限為原則，並依所撰寫之實施計畫，經審核

後之金額請款。

五、**獲補助之學校應配合本局積極辦理活動新聞行銷事宜，並於活動結束後1週內至教育**

**部臺灣綠色學校伙伴網路網站(**[**http://www.greenshool.moe.edu.tw/**](http://www.greenshool.moe.edu.tw/)**)填報辦理成果**

**，分享本市環境教育辦理經驗。**

**柒、公差假**

本局同意獲補助學校人員於執行計畫體驗活動時得核予公假登記，課務排代，若於假日辦

理，得於活動結束後6個月內核實實施補休。

**捌、經費**

由本局環境教育推廣經費項下支應。

**玖、獎勵**

一、承辦學校：承辦學校人員依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級

中等以下學校教師成績考核辦法」之獎勵辦法辦理敘獎，**並依據**「新北市政府所屬各

級學校及幼兒園辦理教師敘獎處理原則」**附表第四項第(二)款執行專案計畫績效優良**

**，**主要策劃執行人員記功1次，餘協辦(含督辦)人員5人依功績程度嘉獎1至2次。

二、協辦學校：協辦學校人員依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、「公立高級

中等以下學校教師成績考核辦法」之獎勵辦法辦理敘獎，**並依據**「新北市政府所屬各

級學校及幼兒園辦理教師敘獎處理原則」**附表第四項第(二)款執行專案計畫績效優良**

**，**主要策劃執行人員嘉獎2次，餘協辦(含督辦)人員3人依功績程度嘉獎1次。

**壹拾、本計畫經新北市政府教育局核准後實施，修正時亦同。**

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新北市○○區○○國小(中)「惜食愛物學農遊」申請計畫** | | | | | |
| 編號 | (由承辦單位填寫) | 申請單位 | | ○○處(室) | |
| 聯絡人姓名 |  | 聯絡電話 | |  | |
| E-MAIL |  | 行動電話 | |  | |
| 聯絡地址 |  | | | | |
| 申請組別 | * 水牛組 □ 白鷺組 □ 青蛙組 □ 田螺組 | | | | |
| 計畫內容  (請條列) |  | | | | |
| 學校食農教育課程架構  (請以圖示呈現) | (申請「青蛙組」及「田螺組」者，本項可不填寫) | | | | |
| 學校特色食農教學活動 |  | | | | |
| 預期成效  (請列出預計辦理場次及人次數) |  | | | | |
| 活動期程 |  | | 結合社區  食農資源 | |  |
| 備註 | (請說明已辦理過之食農教育體驗活動場次數及參與人次數) | | | | |

**新北市○○區○○國小(中)「惜食愛物學農遊」申請計畫**

**經費概算表**

單位：新臺幣元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |

註：本表請視實際內容彈性調整，申請金額依貴校參考欲申請組別之經費上限並

視實際需求提出申請。

承辦人 處室主管 會計 校長